广元市第一人民医院三江新区分院
建筑设计方案征集公告

一、机构组织 
组织单位：广元市政府国有资产监督管理委员会 

广元市卫生健康委员会

主办单位：广元市健康产业发展集团有限公司

广元市第一人民医院

二、项目背景

为贯彻落实市委市政府安排部署，紧跟广元城区向西拓展的重大战略步伐，落实医疗卫生行业“以增加优质公共服务为重点，加快推进民生社会事业，谋划建设广元市第一人民医院三江新区分院”总体规划，加快推进三江新区基础设施建设。

三、项目区位 

位置：广元城区西部，嘉陵江、白龙江、青竹江三江交汇处;面积：357.4平方公里，规划建设用地79平方公里，其中城市建设用地69平方公里,规划医疗卫生用地28.46公顷;区划：三区（利州区、昭化区、市经济开发区）、七镇（宝轮镇、赤化镇、盘龙镇、三堆镇、昭化镇、红岩镇、射箭镇）;人口：总人口规模65万人，其中规划城市人口为60万人。分院选址在昭化镇天雄村，东经105.68度，北纬32.34度附近，宝红路北侧（菜博园附近），占地面积150亩。分院选址已经市规委会2021年第17次会议审议通过。
四、项目概况

广元市第一人民医院三江新区分院（占地面积为150亩，总建筑面积约13—15万平方米左右 ，其中地上10万平方米左右，地下3万平方米左右），建设医疗床位600张。

五、设计范围及深度

（一）广元市第一人民医院三江新区分院建筑设计，包括构思理念、整体风格、功能分区、交通组织、建筑总体与周边环境关系等内容，同时注重建筑节能、建筑材料、水电管网等协同化设计。在占地面积不变的条件下，具体范围可以根据场地设计进行调整。

（二）按照规划行政主管部门对该项目的规划设计要求，充分利用现有资源，遵循绿色、生态、科技、人文的建设宗旨，进行场地规划、景观等方面的设计，并融入现代先进医院和建筑设计理念，创造以人为本并具有鲜明特色的现代主义风格。在设计中充分应用新技术，探索环保、节能措施，做到技术上先进、实施上可行、费用上可控。提出先进的设计理念，打造一流的川陕甘区域医疗中心。
（三）总平面设计可暂按三个区域划分，包括医疗区、教学科研区、生活区。一次设计、分期建设,可适当预留发展用地。下列表中内容仅供参考，可作任意调整。设计范围包括但不限于下列表中内容，总面积控制在13—15万㎡左右。

附表一             设计范围及内容一览表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	设计要求及参数

	一期
	门诊综合楼

（标志性建筑，含部分医技科室）
	㎡
	15000
	一站式诊疗服务

门诊量日均3000人次

	
	急诊大楼
	㎡
	6000
	日均300人次

	
	第一住院楼（含手术室）
	㎡
	20000
	300张床位，手术日均100人次

	
	行后综合办公楼

（含消毒中心、食堂）
	㎡
	12000
	

	
	地下室（含部分医技）
	㎡
	20000
	

	
	设施设备
	万元
	10000
	

	小计
	㎡
	73000
	

	二期
	科研教学楼
	㎡
	12000
	

	
	第二住院大楼
	㎡
	18000
	300张床位

	
	地下室
	㎡
	10000
	

	小计
	㎡
	40000
	

	三期
	学生公寓
	㎡
	6000
	

	
	人才公寓
	㎡
	11000
	110套

	
	设备设施
	万元
	5000
	

	
	预留发展用地
	亩
	15-20
	暂设计为公共绿地

	小计
	㎡
	17000
	

	合计
	㎡
	130000
	

	备注：设计包括但不限于上述内容、单体建筑面积在总面积内可做任意调整，单体建筑可任意组合


（四）周边以研究、策划、分析为主，系统考虑三江新区和广元城市医学事业未来发展需要，进行业态、功能组织等研究，进一步明确空间组织、发展模式。

（五）设计理念充分满足后疫情时代诊疗要求，院感、流程设计要合理，要平疫结合。
六、征集目标

诚邀国内外顶尖设计团队参与此次征集活动，将广元市第一人民医院三江新区分院打造成为现代健康医疗服务体系的典范、卓越医师和医学科学人才的摇篮、医学科技创新与转化应用的高地。建成品质化服务、整合式医疗、精益化运营、集团化管理的综合健康医疗服务体系，为创立新医学体系、发展医学教育、服务健康中国提供临床支撑平台。

（一）规模化综合健康医疗体系

立足国情和国内一流标准，以满足医疗服务体系、临床医学学科、医学教育和科技创新的需求为目标，面向广元地区及毗邻地区甘肃、陕西地区的医疗需求，规划和兴建满足以上地区人群需求的区域医疗中心和区域健康医疗服务机构。

（二）智慧化整合式区域分级诊疗系统

结合最先进技术，打造最智慧化区域医疗中心。将大数据、人工智能、互联网技术嫁接赋能实体健康医疗服务体系，全面提升医疗服务效能、效率和病人的体验。以互联网+医疗和人工智能技术赋能区域医共体，使健康医疗服务的模式得以重塑、流程得以优化、效能得以提升。

（三）优质高效的医疗服务品牌

以患者利益最大化为宗旨，通过科学化的精准医疗，提高健康医疗服务能力；通过人文化的精诚服务，改善病人满意度和就医体验；通过科学精益管理，实现成本效益最大化的医院运营和价值医疗；籍此构建优质、高效、经济、可行的现代健康医疗服务体系，塑造享誉川陕甘区域的医疗品牌，并成为川陕甘区域高水平医学教育和医学研究的基地。

（四）医教研三位一体的区域医疗中心

通过引入国内优质医疗资源，招募国内顶级人才领衔，聘请资深顾问，指导把握学科布局、人才引进，通过构建临床试验基地以及医学科研成果转化中心为抓手，着力打造以医疗服务为主体，教学、科研为两翼驱动的高水平、高品质、高效率的医教研协同、三位一体的学术型区域医疗中心。

七、应征资格要求

（一）应征人应为合法注册的法人实体。

（二）申请人应具有承担本项目的相关资格及能力（满足下列条件之一）：

（1）中华人民共和国境内的应征申请人提供能证明其具有承担建筑、城市设计的专业技术能力的证明材料，具备住建部颁发的建筑行业建筑专业设计甲级资质（或综合甲级资质)。
（2）中华人民共和国境外的规划设计机构须依本国或本地区的管理规定具有城市规划或建筑设计的执业许可或经营许可。港澳台设计机构的资格要求参照境外设计机构资格要求的规定。

（三）本项目接受联合体申请，联合体的成员机构不得超过二家。

（1）联合体的各成员应共同签署一份联合体协议；

（2）组成项目联合体的各成员单位不得再以自己的名义单独申请资格预审，也不得同时加入本项目其它联合体申请资格预审；

注：1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加本次征集活动。2.已报名的设计机构不可再与其他机构组成联合体参加本次征集，也不得以顾问的形式参加。3.本项目不接受个人及个人组合报名。

（四）项目负责人、主创设计师具有国内外知名、亲自参与设计已建成运营或在建的大型公共医学建筑工程（总建筑面积不低于15万平方米）设计经验和案例。项目负责人、主创设计师须全程参与项目现场踏勘、中期交流、终期评审汇报等环节，并出具承诺函。

5.资格预审评审办法详下附表二、附表三
附表二               资格预审符合性审查
	条款
	评审因素
	评审标准
	是否符合

	资格
预审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）

提供营业执照的复印件加盖公章
	

	
	资质等级
	工程设计综合甲级资质或者建筑行业（建筑工程）设计甲级资质

提供以上证书的复印件加盖公章
	

	
	财务状况
	提供近三年（2018—2020）财务审计报告复印件加盖公章
	

	
	类似项目业绩
	应征人在2016年9月1日以来，完成1个单体或群体医疗建筑设计面积≥15万平方米的工程设计业绩
	

	
	信誉要求
	投标人在评标时未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单
	

	
	主要设计人员
	设计团队人员配备至少应包含具有建筑、结构、给排水、暖通、园林景观（不属于主体设计，属于专项设计）、电气专业的设计人员，以上人员需提供相关注册证书、职称证书、应征人为其购买的社保缴费证明（最近6个月连续缴费证明）等证明文件复印件加盖公章
	

	
	联合体应征人
	接受联合体应征
	


附表三               资格预审评分标准
	条款
	评分因素及分值
	评分标准
	最终得分

	资格
预审
评分

办法
	设计主持人资格

（20分）
	设计主持人具备一级注册建筑师或注册城市规划师资格，并具备高级工程师职称，得15分，同时具备建筑大师资格，加5分。本项最高得20分。
	

	
	设计主持人业绩

（15分）
	设计主持人在2016年9月1日以来，完成1个单体或群体医疗建筑设计面积≥15万平方米的工程设计业绩得10分，每增加1个加2.5分，本项最高得15分。（提供合同复印件加盖公章，若合同中未能体现主持人业绩需另提供业主证明文件复印件加盖公章）
	

	
	应征人业绩要求

（15分）
	应征人在2016年9月1日以来，完成1个单体或群体医疗建筑设计面积≥15万平方米的工程设计业绩得10分，每增加1个加2.5分，本项最高得15分。(提供合同复印件加盖公章，若合同中不能体现业绩规模需另提供业主证明文件复印件加盖公章)
	

	
	设

计

大

纲

（40分）
	组织结构体系及人员配置方案
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	设计工作周期及进度计划
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	设计工作质量保证措施
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	设计阶段对本项目投资控制措施
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	设计工作中的重点、难点及相应的解决方案、风险控制办法
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	施工全过程的技术服务方案
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	设计变更控制措施
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	
	服务保障体系
	根据应征文件相应内容优劣程度作为评审依 据，一般得3-4分，优得5分。
	

	
	获奖情况

（10分）
	应征人自2016年以来（以获奖证书颁发时间为准）承担过公共建筑工程的建筑设计（或单独建筑方案设计）项目获得过1个省级及以上的勘察设计奖得6分，每增加1个加2分，本项最高得10分。
	


八、征集规则 

第一阶段：报名及资格预审

应征报名资格预审文件应加盖公章并装订成册，一正两副一起密封后规范填写单位名称及应征项目名称。由主办方组建资格预审评审委员会，对应征人所提交的有效资格预审申请文件进行评审，择优选取五家入围机构参与下一阶段方案评比。

第二阶段：设计竞赛及评审

应征人提交符合技术任务书要求的成果文件。由主办方依法合规组建专家评审委员会，按评审分数从高到低对应征单位进行排序；若评审委员会认定需要加赛，则排序在前三位的应征单位进行加赛。

九、时间安排 

第一阶段：报名及资格预审

2022年 2 月 16日发布公告
2022年 2 月 23日18:00报名截止

2022年 2 月 24日上午10:00资格预审，当日公布入围团

队并发出邀请函，未入围者不再另作通知
第二阶段：设计方案竞赛及评审

2022年 2 月 28日上午10:00组织进行现场踏勘、提交项

目基础资料、项目技术交流

2022年 3 月 7 日上午10:00答疑，当日答疑截止

2022年 3 月 14日上午10：00提交设计任务书初稿，当日 

提供修改意见

2022年 3 月 22日上午10:00提交第1阶段成果正式设计

任务书，当日再提供局部修改意见，甲方并书面确认
2022年3 月30日上午10:00提交第2阶段成果，当日提出

修改意见 

2022年4 月8日上午10:00提交第3阶段成果，当日提出

修改意见
2022年 4 月 18日上午10：00提交第4阶段成果、终期评

审会

2022年 4 月 19日公布评审结果

所有时间均以北京时间为准，组织机构保留调整日程安排的

权利。详细时间、地址将以正式文件通知。

十、第二阶段提交内容

（一）设计任务书编制：①总体建设规模测算；②七大功能面积配置表；③单列项目建筑面积测算；④停车数量估算,停车面积确定；⑤各功能区房间名称及面积配置表；⑥交通面积(竖向和水平)测算；⑦工作人员数量、手术间数、大型医技设备数量等设置规模。

（二）表达规划意图的Sketchup意向图

（三）设计说明(含技术经济指标)

（四）单体建筑各层一级医疗流程平面图

（五）总体鸟瞰图、建筑透视图

（六）主要设计资料及文件提交时间（详附表四）
附表四                 提交设计成果表
	设计阶段
	甲方提资内容
	乙方成果内容
	提交成果的日期
	份数

	1
	提供项目基础资料
	设计任务书初稿
	甲方提资完成，邀请函收到后7日内
	4

	2
	确认第1阶段乙方提交成果、提供修改意见
	设计任务书
	提交成果、提供修改意见后7日内
	8

	3
	确认第2阶段乙方提交设计任务书
	①总平方案(2选1)；②项目sketchup体量模型；③其他反映规划理念的相关分析图；④技术经济指标；⑤建筑立面意象比选(2选1)
	甲方完成任务书书面确认后8日内
	8

	4
	确认第3阶段乙方提交成果，提交修改意见
	单体建筑各层平面图(一级医疗流程)
	甲方提资完成后

8日内
	8

	5
	确认第4阶段乙方提交成果、提供修改意见
	最终建筑方案设计文本包括但不限于：①总图规划方案；②表达规划意图的Sketchup意向图；③设计说明(含技术经济指标)； ④单体建筑各层平面图(一级医疗流程)；⑤总体鸟瞰图、建筑透视图。

最终建筑方案设计文本总体满足制图规范和建筑方案设计文本深度要求。
	甲方提资完成后8日内，提供电子档文本一份


	8


十一、奖金设置

通过资格预审的设计机构提交的设计成果经过专家评审和定标后，符合要求的依据其排名将获得方案征集费用共计240万元（税前），分配如下：

第一名：100万元（税前）

第二名：60 万元（税前）

第三名：30万元（税前）

另参与的2家单位10万元（税前）

注：1.如需加赛，排序在前3位的应征单位各增加10万元（税前）奖金。2.所有方案征集费用从总体设计费用中的方案设计费用列支。3.第一名应征单位必须按照专委会、规委会所提意见进行深化设计，保证文本报签完毕。4.第一名应征单位负责编制立项所需可研报告并通过评审，编制费、评审费包含在奖金内。5.设计成果的版权归医院方所有，设计方不得追溯,同时不得将设计文件用于其他项目。

十二、其他

（一）本活动最终解释权归主办单位。

（二）所有征集单位在该过程中发生的一切费用自理。

（三）参加本次应征者均被视为承认本公告的所有条款。

（四）应征单位必须对征集单位提供的有关基础资料、图件的保密性负责。

（五）其他未尽事宜，以征集单位最终决定为准。
十三、报名方式

可采用两种方式报名递交资格预审文件：

（一）邮寄，寄送地址为：广元市第一人民医院重大项目办，以收到时间为准。

（二）现场递交，递交地址为：广元市第一人民医院综合楼三楼重大项目办。

公告发布平台：广元市政府国有资产监督管理委员会官网、广元市卫生健康委员会官网、广元市健康产业发展集团有限公司官网、广元市第一人民医院官网。

联系人及电话：李先生  0839-3314508 3302620
电子邮箱：253524138@qq.com 
咨询时间：（北京时间周一至周五9:00-12:00，14:00-18:00）
10

